## Tabelle1
Aufgabe | Beschreibung | Abgabedatum | Status (F=Fertig, A=In Arbeit, O=Offen) | Verantwortlich
Datenbank Grundstruktur | Datenbank struktur fertig | 2020-04-01 | F | FH | DHI … David Hieselmayr
Oberfläche | JavaFX Oberfläche fertig | 2020-04-09 | F | DHI | DHA … David Hauser
Login | Login möglich, sowie Registrierung | 2020-04-14 | O | FH | FH … Fabian Häubel
Bücher Infos, Genres einbinden, Autoren einbinden | Bücher Infos, Genres und Autoren abrufbar machen über JavaFX Interface | 2020-04-28 | O | DHA
Suche einbinden | Suche nach Autoren, Buch Infos und Genres | 2020-05-08 | O | DHI
Buchtexte einbinden | Inhalt der Bücher verfügbar und lesbar machen | 2020-05-20 | O | DHA
Zahlungssystem | Zahlungssystem mit virtueller (kostenloser) Währung | 2020-06-01 | O | FH
Testen | Testen lassen | 2020-06-10 | O | …