## Tabelle1
Aufgabe | Beschreibung | Abgabedatum | Status (F=Fertig, A=In Arbeit, O=Offen)
Datenbank Grundstruktur | Datenbank struktur fertig | 2020-04-01 | F
Oberfläche | JavaFX Oberfläche fertig | 2020-04-01 | A
Login | Login möglich, sowie Registrierung | 2020-04-14 | O
Bücher Infos, Genres einebinden, Autoren einbinden | Bücher Infos, Genres und Autoren abrufbar machen über JavaFX Interface | 2020-04-28 | O
Suche einbinden | Suche nach Autoren, Buch Infos und Genres | 2020-05-08 | O
Buchtexte einbinden | Inhalt der Bücher verfügbar und lesbar machen | 2020-05-20 | O
Zahlungssystem | Zahlungssystem mit virtueller (kostenloser) Währung | 2020-06-01 | O
Testen | Testen lassen | 2020-06-10 | O